## 13.11.2020.za savjetovanje
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na . sjednici održanoj . prosinca 2020. godine, donosi
PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuju su građevine komunalne infrastrukture koje će se:
- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
- graditi izvan građevinskog područja
- rekonstruirati
- uklanjati
Građevine komunalne infrastrukture jesu:
1. Nerazvrstane ceste
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. Javna parkirališta
4. Javne garaže
5. Javne zelene površine
6. Građevine i uređaji javne namjene
7. Javna rasvjeta
8. Groblja i krematoriji na grobljima
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
10. Građevine oborinske odvodnje
Članak 2.
Sadržaj Programa prikazan je u tablici:
1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 1444302.67
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
1.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1444302.67
a) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU15
| građenje | R212.9 | 1301302.67 |  | 1301302.67
| nadzor | R212.9 | 61000 |  | 61000
|  | UKUPNO | 1362302.67
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU41
| imovinsko pravne radnje | R213 | 20000 |  | 20000
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU42
| imovinsko pravne radnje | R213 | 62000 |  | 62000
1.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
1.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
1.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
1.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
1.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
1.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
1.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
1.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
1.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 3212974.29
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
2.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 1641374.16
a) | Elaborati urisa izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 |  | 25000
b) | Izgradnja nerazvrstane ceste SU6
| građenje | R212.9 | 650624.16 |  | 650624.16
| nadzor | R212.9 | 20750 |  | 20750
|  | UKUPNO | 671374.16
c) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU27
| imovinsko pravne radnje | R213 | 272000 |  | 272000
d) | Izgradnja nerazvrstane ceste OU 28
| projektna dokumentacija | R213 | 100000 |  | 100000
e) | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP18
| građenje | R212 | 100000 |  | 100000
| nadzor | R212 | 5000 |  | 5000
|  | UKUPNO | 105000
f) | Izgradnja pločnika u dijelu ulice I.G. Kovačića
| građenje | R212 | 200000 |  | 200000
| nadzor | R212 | 20000 |  | 20000
|  | UKUPNO | 220000
g) | Sanacija odvojka ulice Stari klanac
| građenje | R212 | 50000 |  | 50000
h) | Izgradnja nerazvrstane ceste - obalne šetnice
| imovinsko pravne radnje | R213 | 73000 |  | 73000
i) | Izgradnja nerazvrstane ceste KPP3
| imovinsko pravne radnje | R213 | 50000 |  | 50000
j) | Gradnja ostalih nerazvrstanih cesta
| imovinsko pravne radnje | R213 | 25000 |  | 25000
| projektna dokumentacija | R253 | 25000 |  | 25000
| građenje | R212 | 25000 |  | 25000
|  | UKUPNO | 75000
2.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 285000
a) | Uređenje Centralnog trga u Puntu
| građenje | R364 | 235000 |  | 181000
54000
| nadzor | R364 | 15000 |  | 15000
|  | UKUPNO | 250000
b) | Ostala gradnja
| projektna dokumentacija | R390 | 10000 |  | 10000
| građenje | R211 | 25000 |  | 25000
|  | UKUPNO | 35000
2.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
2.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
2.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 170000
a) | Uređenje dječjeg igrališta
| Gradnja - oprema | R415 | 170000 |  | 34000
136000
2.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 168172.75
a) | Komunalna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R252 | 20000 |  | 20000
b) | Prometna urbana oprema
| Gradnja - oprema | R413 | 135000 |  | 135000
c) | Prometna urbana oprema SU 6
| Gradnja - oprema | R413.9 | 13172.75 |  | 13172.75
2.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 558348.65
a) | Izgradnja javne rasvjete na SU 15
| Gradnja - oprema | R215.9 | 213231.53 |  | 213231.53
| nadzor | R215.9 | 8000 |  | 8000
|  | UKUPNO | 221231.53
b) | Izgradnja javne rasvjete na SU 6
| Gradnja - oprema | R215.9 | 114117.12 |  | 114117.12
| nadzor | R215.9 | 4000 |  | 4000
|  | UKUPNO | 118117.12
c) | Izgradnja javne rasvjete na KPP18
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 |  | 30000
| nadzor | R215 | 4000 |  | 4000
|  | UKUPNO | 34000
d) | Izgradnja javne rasvjete u ulici Košljunska
| Gradnja - oprema | 215 | 40000 |  | 40000
e) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Punat
| Gradnja - oprema | R215 | 110000 |  | 110000
| nadzor | R215 | 5000 |  | 5000
|  | UKUPNO | 115000
f) | Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Stara Baška
| Gradnja - oprema | R215 | 30000 |  | 30000
2.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
2.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
2.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 390078.73
a) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 15
| Gradnja | R256.9 | 148019.38 |  | 148019.38
|  | UKUPNO | 148019.38
b) | Izgradnja oborinske odvodnje SU 6
| Gradnja | R256.9 | 167059.35 |  | 167059.35
|  | UKUPNO | 167059.35
c) | Izgradnja oborinske odvodnje KPP18
| Gradnja | R256 | 25000 |  | 25000
|  | UKUPNO | 25000
d) | Ostala ulaganja u izgradnju građevina oborinske odvodnje
| Gradnja | R256 | 50000 |  | 50000
3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
|  |  |  | UKUPNO | 20000
|  | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
3.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 20000
a) | Dodatna ulaganja u obnovu zapuštenih nerazvrstanih cesta - poljski putevi
| gradnja | R212 | 20000 |  | 20000
3.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
3.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
3.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
3.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
3.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
3.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
3.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
3.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
3.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
4 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati
|  |  |  | UKUPNO | 260000
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
4.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
4.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
4.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
4.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
4.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
4.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
4.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
4.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 260000
a) | Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Puntu
| građenje | R585 | 250000 |  | 26000
224000
| nadzor | R585 | 10000 |  | 10000
|  | UKUPNO | 260000
4.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA
4.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
5. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
|  |  |  | UKUPNO | 0
RBR | OPIS | POZICIJA | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA
5.1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  | 0
5.2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  | 0
5.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  | 0
5.4. | JAVNE GARAŽE |  |  |  | 0
5.5. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  | 0
5.6. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  | 0
5.7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
5.8. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA |  |  |  | 0
5.9. | GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  | 0
5.10. | GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SVEUKUPNO |  |  |  |  | 4937276.96
REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. Nerazvrstane ceste |  |  |  | 3105676.83
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  |  |  | 285000
3. Javna parkirališta |  |  |  | 0
4. Javne garaže |  |  |  | 0
5. Javne zelene površine |  |  |  | 170000
6. Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  | 168172.75
7. Javna rasvjeta |  |  |  | 558348.65
8. Groblja i krematoriji na grobljima |  |  |  | 260000
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza |  |  |  | 0
10. Građevine oborinske odvodnje |  |  |  | 390078.73
UKUPNO |  |  |  | 4937276.96
Članak 3.
U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu financiraju se sredstvima:
KOMUNALNOG DOPRINOSA
KOMUNALNE NAKNADE
NAKNADE ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
a) ostali prihodi posebnih namjena
b) prodaja nefinancijske imovine
c) vodni doprinos
FONDOVA EUROPSKE UNIJE
UGOVORA, NAKNADA I DRUGIH IZVORA
a) namjenski prihodi od zaduživanja
b) kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
DONACIJA
| UKUPNO |  |  | 0
Članak 4.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Punat za 2021. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.
Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2021. godine Općinskom vijeću Općine Punat podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.
| KLASA: |  |  | PREDSJEDNIK
URBROJ:
| Punat, |  |  | Goran Gržančić, dr. med.,v.r.